附件1

全省天然气“县县通”专项行动和互联互通

重点工程2019年、2020年建设计划表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **行政区域** | **工作计划** | **责任****单位** |
| 1 | 北仑—大榭 | 宁波（北仑、大榭） | 芦江河定向钻复工，12月贯通。 | 省能源集团 |
| 2 | 甬台温苍南支线 | 温州（瑞安、平阳、苍南） | 2019年10月具备通气条件。 |
| 3 | 下窑—龙游 | 金华（婺城、兰溪、金华开发区）、衢州（龙游） | 2019年7月具备通气条件。 |
| 4 | 丽水—龙游一期 | 丽水（遂昌、松阳、云和、莲都、丽水开发区） | 2019年底具备通气条件。 |
| 5 | 常山—开化 | 衢州（常山、开化） | 2019年底具备通气条件。 |
| 6 | 宁海—象山 | 宁波（宁海、象山） | 2019年11月具备通气条件。 |
| 7 | 临海—仙居 | 台州（临海、仙居） | 2019年10月具备通气条件。 |
| 8 | 三门—天台—新昌—嵊州 | 台州（三门、天台)、绍兴（新昌、嵊州） | 2019年底具备通气条件。 |
| 9 | 舟山—宁波输气管道 | 舟山（定海、海洋产业集聚区、岱山）、宁波（镇海、宁波石化经济开发区） | 按照国家要求完成（力争2019年10月建成）。 | 新奥集团 |
| 10 | 云和—龙泉 | 丽水（云和、龙泉） | 2019年隧道、线路完成80%。2020年6月具备通气条件。 | 省能源集团 |
| 11 | 东阳—磐安 | 金华（东阳、磐安） | 2019年线路完成70%、隧道完成90%。2020年6月具备通气条件。 |
| 12 | 北仑—镇海 | 宁波（北仑、镇海） | 拟根据宁波舟山LNG登陆中心项目调整路由方案，条件成熟启动前期。 |
| 13 | 龙泉—庆元 | 丽水（龙泉、庆元） | 暂缓实施，待建设条件成熟后再启动。 |
| 14 | 云和—景宁—文成—泰顺 | 丽水（云和、景宁）、温州（文成、泰顺） | 暂缓实施，待建设条件成熟后再启动。 |
| 15 | 玉环大麦屿能源（LNG）中转储运项目外输管线工程(玉环支线) | 台州（玉环）、温州（乐清） | 2019年三季度完成核准；2020年10月建成。 | 玉环市政府 |
| 16 | 建德输气管线 | 杭州市（建德） | 2019年完成安仁—乾潭6公里高压管道。2020年12月具备通气条件。 | 杭燃集团 |
| 17 | 建德—淳安 | 杭州市（建德、淳安） | 暂缓实施，待建设条件成熟后再启动。 |
| 18 | 萧山—义乌 | 杭州市（萧山区）、绍兴市（诸暨市）、金华市（浦江县、义乌市） | 2019年7月完成初步设计批复；年内主体工程全面开工。2020年线路完成70%。 | 省能源集团 |
| 19 | 杭甬复线 | 杭州市（萧山区、大江东产业聚集区）、绍兴市（柯桥区、上虞区、滨海新区）、宁波市（余姚市、慈溪市、镇海区） | 2019年完成项目核准；2020年9月开工。 |
| 20 | 浙沪联络线二期 | 嘉兴市（平湖市、海盐县） | 2019年完成项目核准；2020年2月完成初步设计批复、5月开工。 |