附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | **完成**  **时间** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任**  **单位** | **备注** |
| 一 | 规划 | 建设工程规划许可证（线路工程） | | 2019年7月31日 |  | ● |  |  |  |  |  | 县级规划局 | 受理后10个工作日 |
| 二 | 消防 | 消防设计审核 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 温州市建筑与市政工程施工图联合审查系统/温州公安消防局消防审批窗口 | 受理后20个工作日 |
| 三 | 建设 | 建设工程施工许可 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级住建部门 | 受理后10个工作日 |
| 四 | 海洋 | 海域使用 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 市海洋与渔业局 | 受理后10个工作日（不包括公示时间） |
| 五 | 公路 | 高速公路 | 批复 | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 省交通运输厅 |  |

苍南支线天然气管道工程2019年工作任务清单

北仑—大榭天然气管道工程2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | **完成时间** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 综合协调 | 芦江河定向钻复工进场政策处理交地 | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 北仑区政府 |  |

下窑—龙游天然气管道工程2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | **完成时间** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 国土 | 永久性用地 | 建设用地批准书 | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 省自然资源厅 | 受理后10个工作日 |
| 土地证办理 | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县自然资源和规划局 | 受理后10个工作日 |
| 二 | 消防 | 消防设计审核 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级消防大队 | 受理后10个工作日 |
| 三 | 气象 | 防雷设计审核 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级气象部门 | 受理后10个工作日 |
| **备注：市级指金华市、衢州市；县级指龙游县、婺城区、金西开发区、兰溪市。** | | | | | | | | | | | | | |

丽水—龙游天然气管道工程2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | **完成时间** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 综合协调 | 线路施工用地交地 | | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 场站、阀室用地交地 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 省自然资源厅 |  |
| 二 | 规划 | 建设工程规划许可证 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县建设局 | 图纸审查意见还未取得。 |
| 三 | 国土 | 永久性用地 | 建设用地批准书 | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 省自然资源厅 | 受理后10个工作日 |
| 土地证办理 | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县自然资源和规划局 | 受理后10个工作日 |
| 四 | 公路 | 高速公路 | 批复 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 省交通运输厅 | 受理后10个工作日 |
| 国道、省道 | 批复 | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 市交通局 | 受理后10个工作日 |
| 五 | 消防 | 消防设计审核 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级消防大队 | 受理后10个工作日 |
| 六 | 气象 | 防雷设计审核 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级气象部门 | 受理后10个工作日 |
| **备注：市级指丽水市；县级指丽水市莲都区、丽水市开发区、云和县、松阳县、遂昌县。** | | | | | | | | | | | | | |

常山—开化天然气管道工程2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | **完成时间** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任**  **单位** | **备注** |
| 一 | 综合协调 | 线路施工用地交地 | | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 | 全线交地完成时间 |
| 场站、阀室用地交地 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 | 开化站由地方回填施工并交付 |
| 二 | 规划 | 建设工程规划许可证 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县规划局 | 受理后10个工作日 |
| 三 | 国土 | 永久性征地 | 土地证办理 | 2019年12月30日 |  |  |  |  |  |  | ● | 县自然资源和规划局 | 受理后10个工作日 |
| 四 | 公路 | 高速公路 | 批复 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 浙江省公路管理局 | 受理后10个工作日，主要受安全协议制约 |
| 省级公路穿越许可 | 批复 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 衢州市公路管理局 | 受理后10个工作日，主要受安全协议制约 |
| 县级公路穿越、并行许可 | 批复 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 县级公路管理局 | 受理后10个工作日，主要受安全协议制约 |
| 五 | 消防 | 消防设计审核 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级消防大队 | 受理后10个工作日 |
| 六 | 气象 | 防雷设计审核 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级气象部门 | 受理后10个工作日 |
| 七 | 住建 | 建设工程施工许可 | | 2019年7月30日 |  | ● |  |  |  |  |  | 县级建设部门 | 受理后10个工作日 |
| **备注：市级指衢州市；县级指常山县、开化县** | | | | | | | | | | | | | |

宁海象山支线天然气管道工程2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | **完成时间** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 综合协调 | 线路施工用地交地完成 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 二 | 公路 | 高速公路穿越、并行许可 | 批复 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 市公路局 | 受理后10个工作日 |
| 国道、省级公路穿越、并行许可 | 批复 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 市公路局 | 受理后10个工作日 |
| 三 | 消防 | 消防设计审核 | | 2019年7月31日 |  | ● |  |  |  |  |  | 县级消防大队 | 受理后10个工作日 |
| 四 | 建设 | 建设工程施工许可 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级建设部门 | 受理后10个工作日 |
| **备注：市级指宁波市；县级指宁海县、象山县** | | | | | | | | | | | | | |

临海—仙居天然气管道工程2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | **完成时间** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 综合协调 | 场站、阀室用地交地 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 | 仙居末站农民失地保险政策未出台。 |
| 二 | 规划 | 建设用地规划许可证 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级规划局 | 受理后10个工作日 |
| 三 | 公路 | 临海段公路穿越、并行许可 | 批复 | 2019年8月30日 |  |  | ● |  |  |  |  | 市公路局 | 受理后10个工作日 |
| 四 | 消防 | 消防设计审核 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 市、县级消防大队 | 受理后10个工作日 |
| 五 | 建设 | 建设工程施工许可 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 临海市规划局 | 受理后10个工作日 |
| **备注：市级指台州市；县级指临海市、仙居县。** | | | | | | | | | | | | | |

三门—嵊州天然气管道工程2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | **完成时间** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 综合协调 | 线路施工用地交地 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 场站、阀室用地交地 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 二 | 规划 | 建设工程规划许可证 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  | 县级规划局 | 受理后10个工作日 |
| 三 | 公安 | 炸药审批 | | 已完成 |  |  |  |  |  | 三门县公安局 | 受理后10个工作日 |
| 四 | 公路 | 台州段公路穿越、并行许可 | 批复 | 已完成 |  |  |  |  |  | 市公路局 | 受理后10个工作日 |
| 绍兴段公路穿越、并行许可 | 批复 | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  | 县级公路部门 | 受理后10个工作日 |
| 五 | 消防 | 消防设计审核 | | 2019年7月31日 |  | ● |  |  |  | 县级消防大队 | 受理后10个工作日 |
| 六 | 建设 | 建设工程施工许可 | | 2019年7月31日 |  | ● |  |  |  | 县级建设部门 | 受理后10个工作日 |
| **备注：市级指台州、绍兴市；县级指三门县、天台县、新昌县、嵊州市** | | | | | | | | | | | |

和—龙泉天然气管道工程2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | **完成时间** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 发改 | 主要设备招标、决标 | | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 省招标办、项目业主 |  |
| 二 | 综合协调 | 制定政策处理补偿标准，签订包干协议 | | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 线路施工用地交地 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 | 全线交地完成时间 |
| 场站、阀室用地交地 | | 2019年7月31日 |  | ● |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 三 | 规划 | 建设用地规划许可证 | | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 县规划局 | 受理后10个工作日 |
| 建设工程规划许可证 | | 龙泉市已完成，云和县2019年8月30日 |  |  | ● |  |  |  |  | 县规划局 | 受理后10个工作日 |
| 四 | 国土 | 临时用地 | 临时用地审批 | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 县国土局 | 受理后10个工作日 |
| 永久性用地 | 建设用地批准书 | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 省自然资源厅 | 受理后10个工作日 |
| 土地证办理 | 2019年7月30日 |  | ● |  |  |  |  |  | 县国土局 | 受理后10个工作日 |
| 五 | 公路 | 高速公路 | 安评报告编制 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 省、市、县级公路、路政部门 |  |
| 批复 | 2019年6月30日 |  | ● |  |  |  |  |  | 省交通运输厅 | 受理后10个工作日 |
| 国道、省道 | 安评报告编制 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改 | 龙泉段已完成，云和段2019年6月30日前完成 | ● |  |  |  |  |  |  | 市、县级公路、路政部门 |  |
| 批复 | 2019年7月31日 |  | ● |  |  |  |  |  | 市交通局 | 受理后10个工作日 |
| 县级公路穿越、并行许可 | 安评报告编制 | 已完成， |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改 | 龙泉段已完成，云和段2019年7月31日前完成 |  | ● |  |  |  |  |  | 县级公路、路政部门 |  |
| 批复 | 2019年7月31日 |  | ● |  |  |  |  |  | 县级公路部门 | 受理后10个工作日 |
| 六 | 消防 | 消防设计审核 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级消防大队 | 受理后10个工作日 |
| 七 | 气象 | 防雷设计审核 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级气象部门 | 受理后10个工作日 |
| 八 | 水利 | 涉河涉堤许可 | | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 市级水利部门 | 受理后10个工作日 |

云和-龙泉天然气管道工程2020年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | **完成时间** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 综合协调 | 线路施工借地交地 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 二 | 规划 | 全线竣工规划核实 | 2020年12月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 县规划局 |  |
| 建设工程规划许可证（站场、阀室） | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县规划局 |  |
| 三 | 国土 | 不动产证登记办理 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市、县级国土，县住建 |  |
| 四 | 专项验收 | 防雷、消防验收 | 2020年11月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 县气象局、应急管理部门 |  |
| 管道保护专项验收 | 2020年12月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 市、县级发改 |  |

东阳—磐安天然气管道工程2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | **完成时间** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 发改 | 主要设备招标、决标 | | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 省招标办、项目业主 |  |
| 二 | 综合协调 | 制定政策处理补偿标准，签订包干协议 | | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 线路施工用地交地 | | 2019年12月30日 |  |  |  |  |  |  | ● | 项目建设指挥部 | 2019年交地15公里，累计交地24公里 |
| 场站、阀室用地交地 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 三 | 规划 | 建设用地规划许可证 | | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 县规划局 | 受理后10个工作日 |
| 建设工程规划许可证 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县规划局 | 受理后10个工作日 |
| 四 | 国土 | 临时用地 | 临时用地审批 | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 县国土局 | 受理后10个工作日 |
| 永久性用地 | 建设用地批准书 | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 省国土厅 | 受理后10个工作日 |
| 土地证办理 | 2019年7月31日 |  | ● |  |  |  |  |  | 县国土局 | 受理后10个工作日 |
| 五 | 公路 | 高速公路 | 安评报告编制 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 省、市、县级公路、路政部门 |  |
| 批复 | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 省交通运输厅 | 受理后10个工作日 |
| 六 | 消防 | 消防设计审核 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级消防大队 | 受理后10个工作日 |
| 七 | 气象 | 防雷设计审核 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级气象部门 | 受理后10个工作日 |

东阳—磐安天然气管道工程2020年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | **完成时间** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 综合协调 | 线路施工借地交地 | 2020年4月30日前完成全线交地 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 二 | 规划 | 全线竣工规划核实 | 2020年8月25日 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 县规划局 |  |
| 建设工程规划许可证（站场、阀室） | 计划2019年完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县规划局 |  |
| 三 | 国土 | 不动产证登记办理 | 2020年8月31日 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 市、县级国土，县住建 |  |
| 四 | 专项验收 | 防雷、消防验收 | 2020年4月30日 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 县气象局、应急管理部门 |  |
| 管道保护专项验收 | 2020年8月25日 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 市、县级发改 |  |

玉环大麦屿能源（LNG）中转储运项目外输管线工程（玉环支线）2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | **完成**  **时间** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| **一** | 海洋 | 桌面路由 | | 2019年8月15日 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 东海分局 |  |
| 海洋生态红线保护专题 | | 2019年6月30日 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 省生态环境厅 |  |
| 湿地公园影响专题 | | 2019年6月30日 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 省生态环境厅 |  |
| 海管环评 | | 2019年7月30日 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 省生态环境厅 |  |
| 安评 | | 2019年10月30日 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 省应急管理厅 |  |
| 海域使用论证 | | 2019年8月15日 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 省自然资源厅 |  |
| 航道影响评价 | | 2019年7月30日 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 省港航局 |  |
| 通航安全咨询报告 | | 2019年7月30日 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 省海事局 |  |
| 二 | 核准 | 项目申请书 | | 2019年6月20日 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 选址意见书 | | 2019年8月10日 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 省住建部门 |  |
| 项目核准 | | 2019年9月30日 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 省发改委 |  |
| 三 | 陆管专题 | 陆管环评 | | 2019年8月20日 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 省生态环境厅 |  |
| 安评 | | 2019年10月30日 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 省应急管理厅 |  |
| 四 | 国土 | 土地预审 | | 2019年9月10日 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 省自然资源厅 |  |
| 土地证办理 | | 2019年11月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 省自然资源厅 |  |
| 五 | 规划 | 建设用地规划许可证 | | 2019年12月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 省住建部门 |  |
| 建设工程规划许可证（线路工程） | | 2019年12月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 省住建部门 |  |
| 建设工程规划许可证（场站、阀室工程） | | 2019年12月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 省住建部门 |  |
| 六 | 林业 | 临时占用林地许可 | 获取临时占用林地许可 | 2019年11月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 省自然资源厅 |  |
| 林木砍伐许可 | 林业站采伐作业设计 | 2019年10月20日 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 省自然资源厅 |  |
| 林木采伐单位（个人）与当地乡镇人民政府签订迹地造林更新协议书 | 2019年11月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 项目业主 |  |
| 批复 | 2019年12月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 省自然资源厅 |  |
| 七 | 公路 | 高速公路 | 批复 | 2019年12月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 省级公路管理局 |  |
| 省级公路穿越许可 | 批复 | 2019年11月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 市级公路管理局 |  |
| 县级公路穿越许可 | 批复 | 2019年11月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 县级公路管理局 |  |
| 八 | 消防 | 消防设计审核 | | 2019年11月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 台州市建筑与市政工程施工图联合审查系统/台州公安消防局消防审批窗口 |  |
| 九 | 建设 | 建设工程施工许可 | | 2019年12月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 省住建部门 |  |
| 十 | 水利 | 涉河涉堤许可 | 批复 | 2019年11月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 县级农业农村和水利局（玉环、乐清） |  |
| 十一 | 施工 | 陆管开工 | | 2019年12月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 项目业主 |  |
| **备注：市级指台州市、温州市；县级指玉环市、乐清市** | | | | | | | | | | | | | | | | |

玉环大麦屿能源（LNG）中转储运项目外输管线工程（玉环支线）2020年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作内容** | **完成时间** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 施工许可 | 海底管道铺设许可 | 2020年1月10 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国家海洋局东海分局 |  |
| 水上水下作业许可证 | 2020年1月20日 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浙江海事局 |  |
| 二 | 施工 | 陆管施工 | 2020年5月31日 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 海管施工 | 2020年8月30日 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 项目业主 |  |
| 站场施工 | 2020年10月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 项目业主 |  |
| 投产 | 2020年10月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 项目业主 |  |
| **备注：市级指台州市、温州市；县级指玉环市、乐清市** | | | | | | | | | | | | | | | |

S18建德支线天然气管道工程

2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | | **完成时间** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 综合协调 | 线路施工用地  交地 | | | 2019年6月30日 |  |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 项目业主、乾谭镇施家村、前陵村 |  |
| 二 | 国土 | 地质影响评价 | 地质灾害报告编制 | | 已完成 |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改、批复 | | 2019年6月30日 |  | |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 省、市、县级国土部门 |  |
| 三 | 公路 | 高速公路 | 安评报告编制 | | 已完成 |  | |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 | 已完成 |
| 报告评审、修改、批复 | | 已完成 |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 省、市、县级公路、路政部门 |  |
| 省道、县级公路 | 安评报告编制 | | 已完成 |  | |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改、批复 | | 已完成 |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 省、市、县级公路、路政部门 |  |
| 四 | 林业 | 林业采伐设计 | | | 已完成 |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 砍伐证办理 | | | 2019年6月30日 |  |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 县林业局 | 受理后10个工作日 |
| 五 | 水利 | 水土流失保护影响评价 | | 安评报告编制 | 已完成 |  |  | |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改、批复 | 2019年6月30日 |  |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 市、县水利局 |  |
| 河流、水库评审 | | 安评报告编制 | 已完成 |  |  | |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改、批复 | 2019年6月30日 |  |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 市、县水利局 | 受理后10个工作日 |
| 六 | 施工 | 完成6千米管线 | | | 2019年12月30日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 项目业主、施工单位 |  |
| **备注：市级指杭州市；县级指建德市。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S18建德支线天然气管道工程2020年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | | **完成时间** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 综合协调 | 制定政策处理补偿标准，签订借地协议 | | | 2020年3月30日 |  | ● | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目业、沿线村镇 |  |
| 线路施工用地交地 | | | 2020年4月30日 |  |  | | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主、沿线村镇 |  |
| 二 | 国土 | 阀室建设用地“农业转建设用地”指标上报国务院 | | | 2020年3月30日 |  | ● | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省自然资源厅 |  |
| 地质影响评价 | 地质灾害报告编制 | | 2020年4月30日 |  | |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改、批复 | | 2020年5月31日 |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 省、市、县级国土部门 |  |
| 三 | 公路 | 高速公路 | 安评报告编制 | | 2020年4月30日 |  | |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改、批复 | | 2020年5月31日 |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 省、市、县级公路、路政部门 |  |
| 省道、县级公路 | 安评报告编制 | | 2020年4月30日 |  | |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改、批复 | | 2020年5月31日 |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 省、市、县级公路、路政部门 |  |
| 四 | 林业 | 林业采伐设计 | | | 2020年4月30日 |  | |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 砍伐证办理 | | | 2020年5月31日 |  |  | |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 县林业局 | 受理后10个工作日 |
| 五 | 水利 | 水土流失保护影响评价 | | 安评报告编制 | 2020年4月30日 |  |  | | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改、批复 | 2020年4月30日 |  |  | |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 市、县水利局 |  |
| 河流、水库评审 | | 安评报告编制 | 2020年4月30日 |  |  | | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改、批复 | 2020年5月31日 |  |  | |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 市、县水利局 | 受理后10个工作日 |
| 六 | 施工 | 完成32千米管线  ，三个阀室 | | | 2020年12月30日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 项目业主、施工单位 |  |
| **备注：市级指杭州市；县级指建德市。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

舟山—宁波输气管道工程（马目-镇海）

2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作内容** | **完成时间** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 核准 | 项目申请报告 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 项目核准 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 省发改委 |  |
| 二 | 海洋 | 用海预审意见 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 省自然资源厅 | 受理后20个工作日 |
| 海域使用权 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 省自然资源厅 | 受理后20个工作日 |
| 海底管道铺设许可 | 2019年6月30日 |  |  | ● |  |  |  |  | 国家海洋局东海分局 | 受理后20个工作日 |
| 水上水下作业许可证 | 2019年6月30日 |  |  | ● |  |  |  |  | 浙江海事局 | 受理后20个工作日 |
| **备注：市级指舟山市、宁波市；县级指舟山市定海区、海洋产业集聚区、镇海区、宁波石化经济技术开发区。** | | | | | | | | | | | | |

舟山—宁波输气管道工程（舟山段）2019年

工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作内容** | **完成时间** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 规划 | 管道路由方案 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市政府 |  |
| 1:10000图区级初审（含1:500征地图） | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县级规划部门 | 受理后5个工作日 |
| 规划选址意见书 | 2019年6月15日 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 市自然资源和规划局 | 受理后15个工作日 |
| 二 | 国土 | 土地预审意见 | 2019年6月30日 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 市自然资源和规划局 | 受理后5个工作日 |
| 三 | 海洋 | 桌面路由 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源和规划局 |  |
| 海底管道路由调查 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 用海预审意见 | 2019年6月25日 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 市自然资源和规划局 |  |
| 四 | 核准 | 项目核准 | 2019年6月30日 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 市发改委 |  |
| 五 | 施工手续 | 海域使用权 | 2019年7月30日 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 市自然资源和规划局 | 受理后20个工作日 |
| 海底管道铺设许可 | 2019年8月20日 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 国家海洋局东海分局 | 受理后20个工作日 |
| 水上水下作业许可证 | 2019年8月20日 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 舟山海事局 | 受理后20个工作日 |
| **备注：省级指浙江省；市级指舟山市；县级指舟山市定海区、海洋产业集聚区。** | | | | | | | | | | | | | | |

舟山—宁波输气管道工程（宁波段）

2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作内容** | **完成**  **时间** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 核准 | 项目申请报告 | 2019年6月20日 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 项目核准 | 2019年6月30日 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 市发改委 | 受理后20个工作日 |
| 二 | 规划 | 区、县级预审 | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县级规划部门 |  |
| 规划选址意见书 | 2019年6月25日 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 区自然资源和规划局 | 受理后15个工作日 |
| 三 | 海洋 | 海域使用论证报告 | 2019年6月25日 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 区自然资源和规划局 | 受理后20个工作日 |
| 四 | 施工及手续办理 | 用地招拍挂 | 2019年9月25日 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 区自然资源和规划局 |  |
| **备注：省级指浙江省；市级指宁波市；县级指镇海区、宁波石化经济技术开发区。** | | | | | | | | | | | | | | |

萧山—义乌天然气管道工程

2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | **完成时间** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 发改 | 初步设计批复 | | 2019年7月30日内 |  | ● |  |  |  |  |  | 省发改委 |  |
| 主要设备招标、决标 | | 2019年8月20日 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 综合协调 | 制定政策处理补偿标准，签订包干协议 | | 6月30日前制定政策处理标准；7月底前签订包干协议 |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 线路施工借地交地 | | 2019年7月30日前开始交地 |  | ● |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 场站、阀室用地交地 | | 2019年11月30日 |  |  |  |  |  | ● |  | 项目建设指挥部 |  |
| 三 | 规划 | 建设用地规划许可证 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县规划局 | 受理后10个工作日 |
| 建设工程规划许可证（线路） | | 2019年7月30日 |  | ● |  |  |  |  |  | 县规划局 |  |
| 四 | 国土 | 永久性用地 | 建设用地批准书 | 2019年12月30日 |  |  |  |  |  |  | ● | 省自然资源厅 | 受理后10个工作日 |
| 不动产证登记办理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 县自然资源和规划局 | 工程完成后办理 |
| 五 | 公路 | 高速公路 | 安评报告编制 | 2019年8月10日 |  |  | ● |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改 | 2019年8月30日 |  |  | ● |  |  |  |  | 省、市、县级公路、路政部门 |  |
| 批复 | 2019年9月20日 |  |  |  | ● |  |  |  | 省交通运输厅 | 受理后10个工作日 |
| 国道、省道 | 安评报告编制 | 2019年8月10日 |  |  | ● |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改 | 2019年8月30日 |  |  | ● |  |  |  |  | 市、县级公路、路政部门 |  |
| 批复 | 2019年9月15日 |  |  |  | ● |  |  |  | 市交通局 | 受理后10个工作日 |
| 县级公路穿越、并行许可 | 安评报告编制 | 2019年8月10日 |  |  | ● |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改 | 2019年8月30日 |  |  | ● |  |  |  |  | 县级公路、路政部门 |  |
| 批复 | 2019年9月10日 |  |  |  | ● |  |  |  | 县级公路部门 | 受理后10个工作日 |
| 六 | 林业 | 林地占用许可 | 使用林地可行性报告 | 2019年8月10日 |  |  | ● |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 《林地权属清晰证明》、《林地补偿到位承诺》 | 2019年8月20日 |  |  | ● |  |  |  |  | 县级政府 | 受理后10个工作日 |
| 批复 | 2019年9月20日 |  |  |  | ● |  |  |  | 省林业厅，市、县级林业部门 | 受理后20个工作日 |
| 砍伐证办理 | | 2019年10月10日 |  |  |  |  | ● |  |  | 县林业局 | 受理后10个工作日 |
| 七 | 水利 | 防洪影响评价报告编制 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审修改 | | 2019年6月20日 | ● |  |  |  |  |  |  | 市水利局、省水利厅 |  |
| 批复 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 市水利局、省水利厅 |  |
| 八 | 港航 | 通航安全评估及水上水下作业报告编制 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审修改 | | 2019年7月20日 |  | ● |  |  |  |  |  | 市港航局、省港航局 |  |
| 批复 | | 2019年7月30日 |  | ● |  |  |  |  |  | 市港航局、省港航局 |  |
| 九 | 图审 | 消防、防雷设计审核、图纸网上联审 | | 2019年10月30日 |  |  |  |  | ● |  |  | 县建设局 | 受理后10个工作日 |

萧山—义乌天然气管道工程2020年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | **完成时间** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 综合协调 | 线路施工借地交地 | 2020年9月30日前完成全线交地 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 二 | 规划 | 建设工程规划许可证（站场、阀室） | 2020年8月31日 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 县规划局 |  |
| 三 | 专项验收 | 防雷验收 | 2020年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 县气象局 |  |
| **备注：市级指杭州市、绍兴市、金华市；县级指萧山区、诸暨市、浦江县、义乌市。** | | | | | | | | | | | | | | |

杭甬复线天然气管道工程2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作内容** | | **完成时间** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| **一** | 综合 协调 | 成立县级项目建设指挥部 | | 部分完成，剩余2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级政府 |  |
| 成立市级项目协调机构 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 市级政府 |  |
| 二 | 发改 | 项目核准 | | 国家自然资源部完成用地预审审批后1个月 |  |  |  |  |  |  |  | 省发改委 |  |
| 三 | 自然资源与规划 | 规划选址 | 1:10000图乡镇确认（含1:500征地图） | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部、沿线乡镇 |  |
| 县级初审 | 2019年7月31日 |  | ● |  |  |  |  |  | 县级自然资源与规划部门 |  |
| 市级初审 | 2019年8月15日 |  |  | ● |  |  |  |  | 市级自然资源与规划部门 |  |
| 规划选址意见书批复 | 2019年9月15日 |  |  |  | ● |  |  |  | 省自然资源厅 |  |
| 用地预审 | 占用基本农田论证 | 2019年7月31日 |  | ● |  |  |  |  |  | 省、市、县级自然资源部门 |  |
| 县级初审意见 | 2019年8月15日 |  |  | ● |  |  |  |  | 县级自然资源部门 |  |
| 市级初审意见 | 2019年8月31日 |  |  | ● |  |  |  |  | 市自然资源与规划局 |  |
| 上报国家自然资源部 | 2019年9月30日 |  |  |  | ● |  |  |  | 省自然资源厅 |  |
| 地质灾害、矿产压覆 | 报告编制 | 2019年9月30日 |  |  |  | ● |  |  |  | 项目业主 |  |
| 批复/备案 | 2019年10月31日 |  |  |  |  | ● |  |  | 省自然资源厅 |  |
| 四 | 水利 | 水保方案 | 报告编制 | 2019年10月31日 |  |  |  |  | ● |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审 | 2019年11月15日 |  |  |  |  |  | ● |  | 省水利厅 |  |
| 批复 | 2019年12月31日 |  |  |  |  |  |  | ● | 省水利厅 |  |
| 五 | 生态环境 | 环评报告 | 报告编制 | 2019年10月31日 |  |  |  |  | ● |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审 | 2019年11月15日 |  |  |  |  |  | ● |  | 省生态环境厅 |  |
| 批复 | 2019年12月31日 |  |  |  |  |  |  | ● | 省生态环境厅 |  |
| 六 | 安监 | 安全评价 | 报告编制 | 2019年10月31日 |  |  |  |  | ● |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审 | 2019年11月15日 |  |  |  |  |  | ● |  | 省应急管理厅 |  |
| 批复 | 2019年12月31日 |  |  |  |  |  |  | ● | 省应急管理厅 |  |
| 七 | 文物 | 文物调查 | 报告编制、批复 | 2019年10月31日 |  |  |  |  | ● |  |  | 省文物局 |  |
| **备注：市级指杭州市、宁波市、绍兴市；县级指大江东产业集聚区、柯桥区、绍兴滨海新城、上虞区、余姚市、慈溪市、镇海区、宁波杭州湾新区。** | | | | | | | | | | | | | |

杭甬复线天然气管道工程2020年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | **完成时间** | **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 发改 | 初步设计招标 | | 2020年1月30日 | ● |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计批复 | | 2020年6月30日 |  |  |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 省发改委 |  |
| 施工、主要设备招标、决标 | | 2020年9月30日 |  |  |  | |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 二 | 综合协调 | 制定政策处理补偿标准，签订包干协议 | | 5月31日前制定政策处理标准；7月底前签订包干协议 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 线路施工借地交地 | | 2020年9月30日前开始交地 |  |  |  | |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 场站、阀室用地交地 | | 2021年3月30日 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 三 | 规划 | 建设用地规划许可证 | | 2020年8月30日 |  |  |  | |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 县规划局 | 受理后10个工作日 |
| 建设工程规划许可证（线路） | | 2020年10月30日 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 县规划局 |  |
| 四 | 国土 | 永久性用地 | 建设用地批准书 | 2020年12月30日 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 省自然资源厅 | 受理后10个工作日 |
| 不动产证登记办理 | 2021年2月 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县自然资源和规划局 |  |
| 五 | 海洋 | 海域使用批复 | | 2020年12月30日 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 宁波市海洋局 | 受理后10个工作日 |
| 六 | 公路 | 高速公路 | 安评报告编制 | 2020年11月30日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改 | 2020年12月30日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 省、市、县级公路、路政部门 | 12.30 |
| 批复 | 2021年1月20日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省交通厅 | 受理后10个工作日 |
| 国道、省道 | 安评报告编制 | 2020年11月30日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改 | 2020年12月20日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 市、县级公路、路政部门 |  |
| 批复 | 2021年1月5日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市交通局 | 受理后10个工作日 |
| 县级公路穿越、并行许可 | 安评报告编制 | 2020年11月30日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改 | 2020年12月20日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 县级公路、路政部门 |  |
| 批复 | 2020年12月30日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 县级公路部门 | 受理后10个工作日 |
| 七 | 水利 | 防洪影响评价报告编制 | | 2020年9月30日 |  |  |  | |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审修改 | | 2020年10月20日 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 市水利局、省水利厅 |  |
| 批复 | | 2020年10月30日 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 市水利局、省水利厅 |  |
| 八 | 港航 | 通航安全评估及水上水下作业报告编制 | | 2020年11月30日 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 项目业主 |  |
| 报告评审修改 | | 2020年12月20日 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 市港航局、省港航局 |  |
| 批复 | | 2020年12月30日 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 市港航局、省港航局 |  |
| 九 | 图审 | 消防、防雷设计审核、图纸网上联审 | | 2020年12月30日 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 区县市住建局 | 受理后10个工作日 |
| **备注：市级指杭州市、宁波市、绍兴市；县级指大江东产业集聚区、柯桥区、绍兴滨海新城、上虞区、余姚市、慈溪市、镇海区、宁波杭州湾新区。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

浙沪联络线二期天然气管道工程

2019年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作内容** | | **完成时间** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| **一** | 综合 协调 | 成立县级项目建设指挥部 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 县级政府 |  |
| 成立市级项目协调机构 | | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 市级政府 |  |
| 二 | 发改 | 项目核准 | | 国家自然资源部完成用地预审审批后1个月 |  |  |  |  |  |  |  | 市发改委 |  |
| 三 | 自然资源与规划 | 规划选址 | 1:10000图乡镇确认（含1:500征地图） | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部、沿线乡镇 |  |
| 县级初审 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  | 县级自然资源与规划部门 |  |
| 规划选址意见书批复 | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 市自然资源和规划局 |  |
| 用地预审 | 占用基本农田论证 | 2019年6月30日 | ● |  |  |  |  |  |  | 省、市、县级自然资源部门 |  |
| 县级初审意见 | 2019年7月15日 |  | ● |  |  |  |  |  | 县级自然资源部门 |  |
| 市级初审意见 | 2019年7月31日 |  | ● |  |  |  |  |  | 市自然资源与规划局 |  |
| 上报国家自然资源部 | 2019年8月31日 |  |  | ● |  |  |  |  | 自然资源厅 |  |
| 地质灾害、矿产压覆 | 报告编制 | 2019年8月31日 |  |  | ● |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 批复/备案 | 2019年9月30日 |  |  |  | ● |  |  |  | 市自然资源和规划局 |  |
| 四 | 水利 | 水保方案 | 报告编制 | 2019年10月31日 |  |  |  |  | ● |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审 | 2019年11月15日 |  |  |  |  |  | ● |  | 市水利局 |  |
| 批复 | 2019年12月31日 |  |  |  |  |  |  | ● | 市水利局 |  |
| 五 | 生态环境 | 环评报告 | 报告编制 | 2019年10月31日 |  |  |  |  | ● |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审 | 2019年11月15日 |  |  |  |  |  | ● |  | 市生态环境局 |  |
| 批复 | 2019年12月31日 |  |  |  |  |  |  | ● | 市生态环境局 |  |
| 六 | 安监 | 安全评价 | 报告编制 | 2019年10月31日 |  |  |  |  | ● |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审 | 2019年11月15日 |  |  |  |  |  | ● |  | 市应急管理局 |  |
| 批复 | 2019年12月31日 |  |  |  |  |  |  | ● | 市应急管理局 |  |
| 七 | 文物 | 文物调查 | 报告编制、批复 | 2019年9月30日 |  |  |  | ● |  |  |  | 省文物局 |  |
| **备注：市级指嘉兴市；县级指海盐县、平湖市、嘉兴港区。** | | | | | | | | | | | | | |

浙沪联络线二期天然气管道工程

2020年工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作任务** | | **完成时间** | **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **责任单位** | **备注** |
| 一 | 发改 | 初步设计招标 | | 2019年11月30日 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计批复 | | 2020年2月28日 |  | ● |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 嘉兴市发改委 |  |
| 施工、主要设备招标、决标 | | 2020年5月31日 |  |  |  | |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 综合协调 | 制定政策处理补偿标准，签订包干协议 | | 3月31日前制定政策处理标准；5月底前签订包干协议 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 线路施工借地交地 | | 2020年5月31日前开始交地 |  |  |  | |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 项目建设指挥部 |  |
| 场站、阀室用地交地 | | 2020年8月30日 |  |  |  | |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 项目建设指挥部 | 包括临时占用永久基本农田手续 |
| 三 | 规划 | 建设用地规划许可证 | | 2020年6月15日 |  |  |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 县规划局 | 受理后10个工作日 |
| 建设工程规划许可证（线路） | | 2020年8月30日 |  |  |  | |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 县规划局 |  |
| 四 | 国土 | 永久性用地 | 建设用地批准书 | 2020年12月30日 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 国家自然资源部及省国土厅 |  |
| 不动产证登记办理 | 2021年2月 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县自然资源和规划局 |  |
| 五 | 公路 | 高速公路 | 安评报告编制 | 2020年10月15日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改 | 2020年10月30日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 省、市、县级公路、路政部门 | 12.30 |
| 批复 | 2020年11月10日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 省交通运输厅 | 受理后10个工作日 |
| 国道、省道 | 安评报告编制 | 2020年9月30日 |  |  | |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改 | 2020年10月15日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 市、县级公路、路政部门 |  |
| 批复 | 2020年10月30日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 市交通局 | 受理后10个工作日 |
| 县级公路穿越、并行许可 | 安评报告编制 | 2020年9月30日 |  |  | |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审、修改 | 2020年10月10日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 县级公路、路政部门 |  |
| 批复 | 2020年10月25日 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 县级公路部门 | 受理后10个工作日 |
| 六 | 水利 | 防洪影响评价报告编制 | | 2020年6月10日 |  |  |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审修改 | | 2020年6月30日 |  |  |  | |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 市水利局、省水利厅 |  |
| 批复 | | 2020年7月20日 |  |  |  | |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 市水利局、省水利厅 |  |
| 七 | 港航 | 通航安全评估及水上水下作业报告编制 | | 2020年9月30日 |  |  |  | |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | 项目业主 |  |
| 报告评审修改 | | 2020年10月30日 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | 市港航局、省港航局 |  |
| 批复 | | 2020年11月10日 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 市港航局、省港航局 |  |
| 八 | 图审 | 消防、防雷设计审核、图纸网上联审 | | 2020年8月30日 |  |  |  | |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 区县市住建局 | 受理后10个工作日 |
| **备注：市级指嘉兴市；县级指海盐县、平湖市、嘉兴港区。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |