## 计划清单
附件1
省发展改革委2023年度前期项目计划清单
序号 | 项目名称 | 预算数 （万元） | 研究内容 | 要求完成时间
1 | 共同富裕背景下我省推动以工代赈的机制政策研究 | 15 | 全面梳理“以工代赈”发展历程和概念内涵，深入分析浙江省“以工代赈”推进的现实基础，摸清省内重点地区对“以工代赈”的实际需求，研究提出浙江省在“以工代赈”推进上可采取的创新举措、重点项目、配套政策、协调机制等。 | 2023-10-30
2 | 2023年度高质量发展建设共同富裕示范区省级试点中期评估项目 | 35 | 对浙江高质量发展建设共同富裕示范区第二批省级试点开展中期评估，主要包括对全省共富试点面上工作总结分析，对第二批29个试点开展评估，查找问题及不足，提出指导建议。要求对第二批29个试点开展资料梳理、实地调研、群众走访等工作，全面、客观、综合开展评估，形成29份试点评估报告。 | 2023-11-30
3 | 共同富裕示范区试点优化培育提升研究 | 15 | 聚焦共同富裕示范区建设体制机制创新成果的提炼，深入研究共同富裕示范区试点、最佳实践、创新模式的逻辑关系，形成一套共同富裕示范区建设共性经验做法的培育方法和评价标准，为全国促进共同富裕提供更多浙江经验做法。 | 2023-11-30
4 | 浙江省公共服务设施布局研究 | 50 | 研究包括浙江省公共服务设施布局现状；利用数字化手段，基于“15分钟公共服务圈”，研究形成多维度的公共服务设施评价指标体系；研究形成浙江省公共服务设施布局优化路径。 | 2023-11-30
5 | 高水平推进社会主义先进文化发展助力共同富裕研究 | 35 | 系统梳理浙江社会主义先进文化核心元素，创新打通文化价值转化路径，赋能物质精神共富。具体包括共同富裕示范区建设对文化文明建设要求分析；浙江社会主义先进文化梳理以及文化价值转化成效和存在问题；浙江社会主义先进文化价值转化促富的总体思路；浙江社会主义先进文化价值转化促富的重点任务；以及梳理总结一批典型案例。 | 2023-11-15
6 | 浙江省产教融合效能评价研究 | 35 | 通过合理的计算方式方法，从实现度、难易度、贡献度等维度提出有效衡量产教融合推进情况的评价指标体系；依据评价指标体系，突出政治性、集成性、科学性、指导性等原则，形成产教融合“五个一批”建设评估报告。报告由总体评估、分领域评估和分区域评估三部分组成，总体评估主要是围绕浙江省实施方案完成情况开展评估；分领域评估主要是按照联盟、基地、企业、项目等分类开展评估；分区域评估主要是围绕各地产教融合“五个一批”工作进程及成果开展评估。 | 2023-12-31
7 | 浙江省儿童友好城市建设监测评价与养老产业链构建研究 | 35 | 依据浙江省儿童友好城市建设指标体系等标准，围绕儿童优先理念，突出普惠性、科学性、创新性、指导性等原则，形成浙江省儿童友好城市建设监测评价报告。系统研究我省养老产业龙头企业发展现状及其在全产业链中的地位作用，结合国内外先进经验做法，提出浙江省养老产业龙头企业全产业链布局的创新模式和可行路径。 | 2023-12-31
8 | 浙江省先行探路社会领域现代化建设思路及路径研究 | 35 | 围绕“两个先行”奋斗目标，进一步对标发达国家、先进地区，构建社会领域现代化评价指数，研究提出我省先行探路社会领域现代化建设的内涵特征、目标任务、实施路径等。 | 2023-12-31
9 | 浙江省公共服务“十四五”规划实施中期评估 | 15 | 全面总结浙江省公共服务“十四五”规划实施进展情况，包括指标评估和领域评估，深入分析浙江省公共服务面临的问题和形势，在此基础上，从工作推进、重点领域、问题短板、完善体制机制等方面提出下一步的对策和建议。 | 2023-12-31
10 | 浙江省社会发展“十四五”规划实施中期评估 | 10 | 全面评估总结浙江省社会领“十四五”规划实施进展情况，包括总体评价和分领域评价；深入分析浙江省社会领域面临的问题和形势，尤其在奋力推进“两个先行”中，对社会领域的新要求和新期许；针对问题和面临形势，提出下一步对策建议。 | 2023-12-31
11 | 高质量发展建设共同富裕示范区政策保障和改革授权研究 | 50 | 围绕浙江高质量发展建设共同富裕示范区总体要求和具体任务，着眼大胆探索有利于共创共建共同富裕的体制机制，系统回顾过去一段时期浙江在推动解决发展不平衡不充分问题方面的改革创新做法、经验及成效；梳理当前政策保障和改革授权情况，深入分析新问题新挑战，阐明制度改革面临的新要求新任务，科学提出下一阶段浙江共同富裕体制机制改革的思路和目标，并从系统性、全面性和可操作性的角度提出具体改革任务及举措。 | 2023-11-30
12 | 共同富裕指数和地市画像研究 | 50 | 依托统计数据与大数据，从物质、精神、公平等多个维度，构建一套能客观描绘浙江省11设区市、90县（市、区）共同富裕进展和实现程度的评价体系，并进行试算。在试算结果的基础上，对全省各地共同富裕实现情况进行“画像”，找出短板弱项，并提出相应举措。 | 2023-11-30
13 | 浙江省共同富裕机制性制度性创新模式研究 | 35 | 聚焦共同富裕示范区建设的重点领域和关键环节，依托共同富裕示范区系统架构图2.0版，定期收集、筛选和梳理全省推进共同富裕过程中具有创新模式的具体案例和具体做法，深度挖掘、全面剖析、系统总结，研究提出我省共同富裕主要机制性制度性创新模式及经验路径。 | 2023-12-31
14 | 浙江省共同富裕实践观察地跟踪研究及年度报告 | 35 | 运用数字化理念和手段，采取定性与定量、客观评价和主观评价相结合的方式，在深入调研观察地情况的基础上，采集、记录和分析共同富裕实践观察点的经济发展情况、生产生活情况、公共服务普及情况等方面基本信息和变化情况，梳理汇总观察点发生的变化情况，形成阶段性报告，总结提炼观察点的亮点做法或经验成效及形成共同富裕实践观察地年度报告。 | 2023-12-30
15 | 基尼系数理论发展、国际比较和政策启示 | 35 | 研究基尼系数在不同国家和地区的应用及对政策制定的指导意义，开展基尼系数的国际比较分析。在对浙江省基尼系数发展现状分析的基础上，总结不同因素对收入分配的贡献和影响，提出基尼系数对政策实践和制度改革的启示和建议。 | 2023-11-30
16 | 农业资源区划与农业绿色转型研究 | 50 | 围绕农业资源区划与农业绿色转型研究，重点开展我省农业资源综合利用、绿色发展及制度创新等方面的研究，继续完善国家重要农业资源台账制度，运用农业区划成果开展“土特产”产业发展等研究，加强农业资源保护利用，促进资源利用、经济效益、社会效益和自然环境的融合，为推进农业绿色发展、建设和美乡村、实现乡村振兴提供重要支撑。包括浙江省农业资源绿色高效利用研究、浙江农业低碳化转型的市场机制创新研究、基于资源禀赋的强村富民分类推进路径研究、2023年浙江省农业自然资源年度报告、积极应对气候变化推进绿色低碳发展基础研究、应用区划成果促进浙江“土特产”产业发展研究。 | 2023-11-15
17 | 粮食安全和重要农产品供应链提升研究 | 50 | 围绕粮食安全和重要农产品供应链提升研究，重点开展粮食和重要农产品保供、特色产业链建设，以及多元化食物供给路径等方面的研究，增强我省粮食和重要农产品供给保障能力，健全农民种粮收益保障机制，为全方位夯实粮食安全根基提供重要支撑。包括“农业双强”背景下浙江开展新一轮粮食产能提升行动的对策研究、农业资源高效利用视角下浙江多元化食物供给体系研究、浙江乡村特色产业延链补链强链的对策研究、浙江省现代化海洋牧场高质量发展思路与对策研究、重要农产品稳产保供背景下保护农民利益研究。 | 2023-11-15
18 | 农业强省与和美乡村研究 | 35 | 重点开展高效生态农业强省评价体系、和美乡村建设，为准确把握我省高效生态农业强省的基础条件和发展思路，推动农业高质量发展，建设宜居宜业和美乡村提供重要支撑。包括新时代浙江乡村演变趋势研究、浙江省高效生态农业强省评价体系与推进策略研究、浙江省农村土地利用模式/瓶颈问题与创新深化研究、农业文化资源利用促进和美乡村建设对策研究。 | 2023-11-15
19 | 水网安澜提升研究 | 35 | 研究谋划水网安澜工程建设的多元化效益，在生态环境提升、东西部生态价值转换、上下游产业发展、山区县共同富裕和城市能级提升等方面，极探索深化机制体制改革创新，更好为我省共同富裕提供支撑。包括太浦河江浙沪协同治理体制机制研究、“千项万亿”水网安澜工程驱动我省高质量发展思路研究、智慧水利建设存在问题与发展研究、浙江省水安全保障“十四五”规划中期评估。 | 2023-11-15
20 | 浙江省分布式智慧零碳电厂发展路径与应用场景研究 | 50 | 1.统筹考虑“源-网-荷-储-调”五大要素，研究分布式慧慧零碳电厂的具体内涵、典型特征、基本形态和重要作用； 2.研究分布式智慧零碳电厂的发展现状、存在问题以及面临的机遇和挑战； 3.研究分布式智慧零碳电厂的发展路径，结合工业园区、公共建筑、乡村、海岛、重点用能企业等，探索分布式智慧零碳电厂的应用场景，助力我省打造新型能源体系先行省。 | 2023-10-31
21 | 统筹发展与减排格局下浙江省能耗双控转碳双控创新机制研究与试点探索 | 50 | 一是全省能耗双控转碳双控总体路径研究。分析能耗和碳排放现状、增长特征及内在驱动因素，评估我省开展能耗双控转碳双控的优势与不足，并根据国家下达的目标设定全省能耗双控转碳双控工作时间表、路线图，明确重点任务，提出我省能耗双碳转碳双控的路径、措施和政策建议，跟踪实施进展，评估实施成效。 二是调控管理机制及配套制度研究。优化完善全省能耗双控和碳排放双控的宏观调控方式，探索能耗双控和碳双控考核机制并轨，开展碳排放预算管理等相关配套制度研究。 三是试点创新研究。创新多层级碳排放评价机制，在区域碳预算管理、行业碳排放水平评价标准、项目碳排放评价制度等方面选择部分市县开展试点探索，形成可复制可推广的制度经验。 形成研究总报告+2份专题报告。 | 2023-10-31
22 | 构建市场导向的绿色技术创新体系研究 | 50 | 聚焦如何推动国家绿色技术交易中心的深化建设，来持续提升我省绿色技术创新效能和成果转移转化水平，核心是要进一步优化技术创新“生态链”、扩大技术交流“朋友圈”、完善技术评价“标准尺”、构建技术转化“交易场”。一是梳理国内外绿色技术推广相关政策措施，总结经验方法。二是分析绿色技术推广过程中的问题障碍，探索推广绿色技术的途径和模式, 并提供政策建议，重点研究绿色技术产品的推广评价指标、路径选择等内容，也要探索推广机制，逐步探索建立以市场需求为导向，向资本合作、产业合作扩展在内的多种合作模式。三是根据浙江省重点领域（选取工业中轻工纺织、建筑中的大型公建等）的实际需求和推广潜力，选取2-3项节能低碳技术，对技术开展评价，出具相关效果报告和证明材料等。邀请地方节能主管部门、行业部门专家和有关企业代表，通过开展技术供需对接活动、技术宣贯、技术交流等一系列活动促成实践性示范，从技术筛选-技术评价-技术示范应用-技术大规模应用的全流程推广。 | 2023-10-31
23 | 双碳智治应用地方试点和指数模型研究 | 50 | 坚持整体推进和重点突破并重，以实战实用实效为导向，构建应用试点体系，加强成果产出，提升应用成效。一是开展地方双碳相关数字化试点总体思路设计，从试点任务的顶层设计、制度完善、体系建设等方面提出对策建议，构建双碳智治应用试点体系；二是研究提出试点方向和内容，创新可以衡量全省碳达峰、碳中和成效的指数级数据产品，以能耗双控向碳排放双控政策转变为方向研究规范化、体系化试点任务；三是制定应用成效评价标准规范，建立统一的试点任务评价体系，总结评估试点建设成效。 | 2023-10-31
24 | 浙江省绿色低碳产业高质量发展研究 | 50 | 一是分析我省绿色低碳产业发展的基础，在积极稳妥推进碳达峰碳中和，以及构建双循环新发展格局、保障产业链供应链稳定等要求下面临的形势及机遇、优势及短板。二是结合碳达峰碳中和工作重点，提出下阶段我省在绿色低碳产业发展上的的主攻方向，要破除的难点问题，结合各地区的自身禀赋明确相应发展重点领域与产业布局。三是基于全省绿色低碳产业基础，提炼清洁能源发展优势，谋划海盐、三门湾、苍南、洞头等一批高能级零碳产业平台，提出零碳产业园发展布局重点，提出相关建议。四是提出推进绿色制造业发展所需要的改革举措、保障措施。形成研究报告1份，为我省绿色低碳产业高质量提供决策依据。 | 2023-10-31
25 | 浙江省全域美丽全民富裕大花园新一轮建设思路研究 | 35 | 开展浙江省全域美丽全民富裕大花园新一轮建设思路研究，结合党的二十大精神，以及八八战略、共同富裕、碳达峰碳中和等最新工作要求，明确新时代全域美丽全民富裕大花园建设定位、主要目标指标，重大任务、标志性工程等内容，形成《浙江省全域美丽全民富裕大花园建设行动计划(2023-2027)》，为我省“两个先行”厚植美丽基底提供支撑。 | 2023-11-30
26 | 浙江省环境基础设施补短板强弱项研究 | 35 | 课题研究主要从以下六个方面开展。一是污水处理及资源化利用设施建设研究。二是生活垃圾处理设施建设研究。三是固体废物处置设施建设研究。四是危险废物、医疗废物处理处置设施建设研究。五是环境基础设施智能绿色升级探索。六是环境基础设施建设市场化运营探索。形成研究报告1份，提出推进浙江省环境基础设施建设工作的意见建议。 | 2023-10-31
27 | 浙江省全面加强资源节约工作若干问题研究 | 35 | 一是分析现状与基础及问题。以“能水粮地矿材”一体化节约为主线，分析新阶段全省资源节约的面临形势与现实基础，存在问题，特别是重点聚焦节能、节材、节土等重点资源节约领域。二是提出总体思路。聚焦重要资源的总量管理、科学配置、全面节约、循环利用等现实需求，提出浙江省全面加强资源节约的总体思路；三是研究我省全面加强资源节约的重点任务与举措。突出全面节约，谋划资源节约的载体抓手，结合浙江特色深入研究节能、节材、节土等重点资源节约领域的重点任务与浙江资源节约工作的亮点。四是提出政策意见与建议，从组织统筹等提出全面加强资源节约的政策意见与建议。研究成果转化为政策文件，制订我省《关于全面加强资源节约工作的实施意见》，提交省委改革委会议审议后由省委办公厅、省政府办公厅印发实施。 | 2023-10-31
28 | 浙江省废旧物资循环利用体系研究 | 35 | 一是全省废旧物资循环利用的现状。总结和分析围绕我省废旧金属、废塑料、废纸、废橡胶、废玻璃、废旧衣织物、废弃电器电子产品等主要废旧物资产生、回收、循环利用基本情况，提炼我省废旧物资循环利用的相关经验做法，梳理典型案例。二是分析我省废旧物资循环利用体系存在的问题，对比国内外废旧物资循环利用的情况，从产业层次、循环产业链、龙头企业培育等多角度深入分析我省废旧物资循环利用体系建设存在的问题与困难。三是研究我省废旧物资循环利用的路径任务与模式，结合我省块状经济发展，着力提出废旧的纺织、废旧光伏、废旧锂电池等重点废旧物资循环利用路径与任务；四是提出建议与意见。结合浙江经济发展特点提出废旧物资循环利用体系建设的政策与意见。 | 2023-11-30
29 | 浙江省外卖塑料及低值废弃物治理研究 | 35 | 一是全省外卖塑料包装等低值废弃物产生特性和影响研究。调研获取全省外卖塑料包装等低值废弃物消耗特征，基于物质流方法估算外卖塑料包装等低值废弃物消耗总量及地区分布，并结合生命周期评价估算外卖包装塑料的碳足迹情况等。 二是外卖塑料等低值废弃物治理现状及问题研究。围绕外卖塑料包装等低值废弃物的前端消费使用、中端清运回收、末端处理利用三大环节，梳理分析全省外卖塑料包装等低值废弃物治理现状（含典型案例），剖析治理工作推进中面临的痛点难点等。 三是外卖塑料包装等低值废弃物治理对策研究。坚持问题导向，聚焦前中后三大环节，从政府、消费者、平台和商户、回收处置方等主体角度分别谋划提出未来一段时间内我省深化外卖塑料包装等低值废弃物治理的突破性抓手，加快补齐相关工作短板弱项，推动完善覆盖塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的闭环管理模式。 | 2023-10-31
30 | 新能源汽车全产业链零碳转型促进机制研究 | 15 | 研究面向零碳的汽车产业碳核算机制，开展新能源汽车全生命周期碳足迹相关技术标准研究，形成符合国际通行评估框架且省内适用的新能源汽车碳足迹核算方法以及核查、评价技术规范，提出上下游全产业链零碳转型的建议。 | 2023-10-31
31 | 浙江省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2019—2030年）实施评估 | 15 | 一是对规划目标任务、项目建设等情况进行全面梳理评估，包括全省面上进展情况、存在的主要问题、明确下步工作方向等； 二是对规划进行修订，通过调研和评估结论，对规划目标任务和重点项目进行调整。 | 2023-09-30
32 | 用能预算管理政策体系研究 | 50 | （1）我省用能预算管理基本制度框架研究，提出“十四五”工作目标，重要任务包括指标核定、指标分解、监测预警、监督管理、考核运用等，以及配套政策措施、工作保障等，形成省级用能预算管理规范性文件； （2）建立省、市、县用能指标科学化、精准化分配模型； （3）用能监测预警机制研究，重点行业企业能源消费及用能预算情况采集方式、数据质量等研究，推动用能预算管理数字化场景建设、拓展和提高数字化场景的兼容性； （4）用能预算政策调控机制和考核应用机制研究，研究形成用能预算管理闭环管理政策措施，包含激励性政策措施和约束性政策措施等。 （5）研究提出政策意见建议。 | 2023-10-31
33 | 用能预算管理与能效诊断协同机制研究 | 15 | 1.基于年度能效诊断工作，研究能效诊断结果用于重点行业年度基准能耗指标确定（奖励、核减等）机制，风险考虑等； 2. 开展旨在提高能源利用效率的用能预算管理与能效诊断工作机制研究。 3. 研究提出政策意见建议等。 | 2023-11-30
34 | 可再生能源抵扣新政对我省能耗关键指标影响的分析 | 15 | 1.全面分析我省可再生能源现状和发展潜力。全面梳理浙江省和各地市可再生能源现状，结合可再生能源发展规划和新上项目情况，对全省“十四五”阶段可再生能源开发和消纳潜力进行预测，算好可再生能源大帐，做好形势分析。 2.结合能耗双控考核目标研判可再生能源新政影响。按照扣除可再生能源消纳量，结合能源需求和可再生能源预测情况，全面核算“十四五”阶段全省和地市能耗总量和能耗强度，预判能耗双控目标实现情况，分析国家在调整能耗双控指标和不调整等不同情景下对策我省的影响。 3.开展绿证交易制度与能耗管理机制协同研究。结合能耗双控目标完成缺口，开展绿证交易分配制度研究，探索绿证交易与用能权交易、用能预算化管理等机制协同，开展绿证差异化分配机制研究，通过合理的绿证交易实现可再生能源资源全省统筹，推动全省能耗双控目标完成。 | 2023-10-20
35 | 双碳目标下浙江电源结构优化路径研究 | 15 | 根据我省经济发展情况和能源保供稳价要求，对我省能源、电力需求进行预测，在双碳目标约束下，分别对2030、2035年和2060年我省分品种装机和电量进行预测，合理确定外来电规模，提出优化我省电源结构优化路径。 | 2023-07-31
36 | 浙江省经济增长、气候变化与能源保供的关系研究 | 35 | 根据经济数据和气象资料，研究经济增长、气温变化与能源需求的相关关系，发现能源需求变化对经济增长、气候变化等因素的内在规律，为近期及中长期预测和保供提供建议。 | 2023-11-30
37 | 浙江省打造新型能源体系建设先行省战略研究 | 35 | 1.贯彻党的二十大提出的建设新型能源体系的要求以及我省打造新型能源体系建设先行省的目标，分析省级层面新型能源体系内涵与基本特征； 2.基于我省能源发展基础，提出我省新型能源体系建设目标、重点任务、保障措施； 3.研究相关配套政策。 | 2023-11-30
38 | 长三角数据要素优化配置研究 | 35 | 1.系统性梳理长三角区域各地数据要素发展现状，掌握三省一市数据要素区域一体化的典型案例； 2.全方位分析数据要素配置不优、流通不畅存在的协同性、创新性和体制机制性问题； 3.从共建共享数据要素新型基础设施，共同打造重大平台，共同提升数据创新技术能力，打造跨区域数据流通交易底座，协同创新数据重大应用场景等方面，提出我省加快推进长三角数据要素优化配置的路径和建议。 | 2023-11-30
39 | 长三角城际（市域）铁路一体化运营管理机制研究 | 10 | 顺应长三角地区城际（市域）铁路展的客观规律，谋划研究长三角顶层运营机构方案，统筹协调长三角跨域城际（市域）铁路运营管理，通过标准化管理对运营成本实现较好管控，提高跨省市铁路运营效率，实现长三角轨道交通互联互通。 | 2023-12-31
40 | 民营企业参与长三角一体化的做法经验及典型案例研究 | 35 | 1.从浙江民间资本对沪苏皖投资状况、沪苏皖对浙江的投资状况，分析浙江民营企业参与长三角一体化的主要特征； 2.总结民营企业在长三角范围内走出去、引进来发展做法、成效及典型模式； 3.从服务国家战略，应对宏观形势，破解要素短缺，完善产业链供应链，赢取政策红利等方面分析民营企业参与长三角一体化的深层次原因及对浙江经济的影响； 4.围绕“政策体系、服务体系、发展环境”等三大领域，从支持跨省合作、消除流动壁垒、扩大发展空间、强化要素共享、优化完善产业链供应链、开展统计监测等方面，提出相关建议。 | 2023-11-30
41 | 长三角重大项目谋划及跨域联动机制研究 | 50 | 1.阐述长三角重大项目谋划的重要意义； 2.研究分析已谋划长三角重大项目的基本情况、领域特征、谋划机制，提出在项目谋划过程中存在的主要问题和不足； 3.结合国际国内环境和国家战略需求，以及相关规划、政策、文件要求，研究当前形势下，长三角重大项目谋划应当关注的热点领域、细分方向； 4.立足浙江，面向长三角，研究分析我省应该在哪些重大项目领域开展谋划，提出谋划的思路、依据、方向； 5.研究提出长三角重大项目跨区域联动的对策建议。 | 2023-11-30
42 | 浙江推进一体化重点区域布局优化提升研究 | 35 | 1.全面梳理总结我省重点合作区域一体化成效，总结重点板块和平台的建设成果，以及在一体化合作机制方面的创新成果，深入分析我省重点合作区域一体化进程存在的突出问题和短板； 2.精准研判长三角一体化发展面临的新背景新形势，总结提炼对我省新阶段重点合作区域一体化优化布局的新要求； 3.结合新形势新要求，研究提出我省新阶段推进重点区域一体化发展的关键着力点、应该重点建设的区域和重大平台等，有针对地提出相关配套举措和制度创新建议等。 | 2023-11-30
43 | 数字长三角白皮书 | 35 | 1.围绕多领域分析各省（市)发展基础和优势，总结三省一市协同推进数字长三角建设的发展成效、面临挑战和未来趋势等，研判区域竞合格局； 2.围绕重点领域和重点城市，梳理数字长三角建设的标志性场景、重点平台、一体化机制创新案例等，加大数字长三角建设的经验提炼、趋势前瞻和宣传推广； 3.建立长三角数字经济发展水平指标体系，对长三角城市群内41个城市进行多角度的评价； 4.《数字长三角白皮书》拟在首届数字长三角峰会上发布。 | 2023-11-30
44 | 长三角区域数字制造产业链对浙转移路径研究 | 35 | 1.运用数据挖掘技术，从对浙转移企业数量、所属行业、转移前省市、转移后城市、企业成长性等维度进行企业画像； 2.梳理上海、江苏及安徽地区数字经济核心制造业产业要素成本、市场偏好、政策红利等影响企业对浙转移的因素，明确浙江省数字经济核心制造业产业的绝对优势与比较优势； 3.结合地区调研、企业访谈等途径，明确企业对浙转移方式，如整体转移、总部+生产基地、产业链上下游布局、市场扩张、要素吸引等； 4.结合对浙企业转移原因、路径等，从多维度提出建议。 | 2023-11-30
45 | 深化“发改大脑”建、管、用路径研究 | 50 | 1.委OA系统组件化实现方法研究。聚焦委OA系统高频共性模块全省复用，研究OA系统功能外化方法、组件化实施路径、标准流程，形成《OA组件化标准流程、清单及原型》。 2.“发改大脑”算法台与模型台建设可行性研究。聚焦算法与模型驱动委核心业务和数字化应用提智增效，研究“发改大脑”算法库与模型库迭代路径，高效联通敏捷型组件台、可视化数据台技术路径和实现机制。 3.业务屏赋能业务谋划研究。聚焦实用实效，研究如何发挥智库作用，支撑业务处室深化四个体系、量化闭环链和协同区等功能体系建设，在加强业务闭环管理和数据自动归集基础上，探索业务屏智能化路径，提高业务“谋”的科学性和便利性，形成《业务屏应用场景清单》。 4.调度屏赋能调度管理研究。聚焦提升实战实效能力，研究提出“调度”的定义内涵、目标类型和能力建设方法，探索发改系统各级调度屏组件化搭建、场景化应用、常态化管理路径，持续提升工作“干”的整体化、智能化水平，形成《调度屏应用场景清单》。 5.“发改大脑”安全运行保障提升研究。聚焦“发改大脑”安全运行防护、监测、成效，研究分级分类重保安全防护策略、安全运行实战实效监测数据指标、安全运营成效评价指标，形成《重保安全防护策略工具箱》《统一运营监测指标体系》及《数字化应用运营成效评价指标》等成果。 6.“数字发改”一体化工作台贯通机制研究。聚焦“数字发改”一体化支撑全省发改系统“整体智治”，研究“两台”、“两屏”、组件、数据等能力与要素实现省市县三级贯通的原则、方法和要求等，形成《“数字发改”一体化工作台贯通指南》。 | 2023-11-30
46 | 数字发改迭代提升思路与路径研究 | 50 | 1.数据池（公共数据池+专题数据池）架构研究。聚焦发改大脑数据底座支撑“五库七力两屏”能力不足问题，研究公共数据池、专题数据池技术架构及相关定义、内涵、实施路径、关键技术选型和省市县贯通路径等，为发改大脑数据池建设提供理论支撑。形成《发改大脑数据池建设指南》。 2数据项目录构建研究。聚焦省发展改革委八大业务领域，以委内应用系统、IRS、互联网等多源数据为基础，研究委公共数据项和专题数据项的入选范围、构建流程、目录编制。结合数据池建设，构建形成规范、易理解、分级分类的《发改大脑公共数据项目录》，同时围绕“两屏”建设需求，研究编制《发改大脑专题数据项编目指南》，明确责任分工，夯实数据组织基础，形成发改大脑数据资源一本帐。 3.数据质量监测评价标准和提升策略研究。聚焦数据存在不连续、空间属性缺少等问题，通过研究归集数据的多源、多时间、多空间、多领域等特征，构建包括时间、空间、更新频率、格式规范等的多维度数据质量评价指标体系，形成《发改大脑数据质量评价标准及方法》，作为“发现问题-反馈问题-落实责任-解决问题-反馈评价”数据闭环管理依据；提出公共数据和专题数据质量提升举措，应用于质量评价及提升。 4.知识图谱2.0建设技术路线研究。聚焦提升发改大脑对核心业务的知识支撑能力，运用机器学习等技术，研究提出发改核心业务知识图谱技术模型和实现路径，并以具体核心业务为案例，指导发改知识图谱迭代升级。 5.委数据归集和应用管理办法研究。聚焦发改大脑数据仓的长效管理和可持续运行，研究数据归集、治理、应用等环节的各方职责，形成全委数据归集和应用运行闭管理机制，形成《关于制定<浙江省发展和改革委员会数据归集和应用管理办法>的建议》，应用于管理办法制定。 6.电子围栏技术落地发改应用场景思路研究。聚焦数据项空间属性利用，以具有空间属性的公共数据项和专题数据项为基础，研究数据项空间化利用途径和电子围栏技术适用发改应用场景的条件、方法、路径，形成《电子围栏技术落地发改应用场景思路研究》研究报告。 | 2023-10-31
47 | 浙江省融资服务数智化转型路径研究 | 15 | 项目研究拟围绕以下四个层面展开：一是分析当前金融工具应用成效以及各类数字化平台建设情况；二是分析当前企业和项目融资中面临的难点堵点，提出相应的对策建议；三是分析金融工具数智化迭代提升的方向、路径以及金融综合服务应用场景模型。 | 2023-11-30
48 | 两业融合全生命周期服务机制创新研究 | 15 | 迭代升级两业融合试点建设“创优制”和“四个一”服务机制，探索构建全生命周期的市场服务机制，进一步创新两业融合工作机制。总结近年来我省两业融合试点创优制成效和问题；构建全生命周期诊断机制，探索构建集资质诊断、潜力诊断、模式诊断、成效诊断、可复制性诊断于一体的面向企业的市场服务诊断机制；创新政策精准供给机制，汇总梳理相关政策和落实情况，提出政策优化对策建议。 | 2023-10-31
49 | 农业转移人口市民化集成改革实践案例研究 | 10 | 对我省农业转移人口市民化集成改革实践开展研究，总结提炼集成改革工作的典型经验做法，形成一批可复制推广的市民化模式和典型案例，供全省全国范围参考借鉴和复制推广。 | 2023-12-31
50 | 深化开发区管理制度改革研究 | 35 | 围绕深化开发区管理制度改革、发展模式创新，推动开发区高质量发展，分析我省开发区存在问题，提出我省开发区管理制度改革思路和对策建议，总结我省开发区（园区）整体情况，探索权责清晰、规范高效的开发区管理制度，并形成研究报告。 | 2023-12-31
51 | 以高水平制度型开放推动开放通道、开放平台全面提升路径研究 | 15 | 1.对标对表国际国内先进，总结提炼浙江制度型开放探索和实践，研究提出进一步促进制度型开放，提高要素流动自由化便利化、营造国际一流营商环境、对接国际规则，推动标准互认，拓展制度性开放新领域。 2.打造双循环开放通道，构建高能级开放平台，提升各领域开放水平，以深层次的改革创新集聚资源要素，做强开放功能、口岸功能、贸易功能、服务功能。推动自由贸易试验区更好发挥引领作用，建好用好综保区、保税物流中心等海关特殊监管区，协同推进大市场、大平台、大通关建设，以高能级平台促进高水平开放。 3.持续优化市场化、法治化、国际化营商环境，着力吸引外资外贸外企等，培育更多开放型经济市场主体，提升高效便捷的开放服务水平。 | 2023-11-30
52 | 推动创新链产业链资金链人才链深度融合机制和对策研究 | 15 | 研究创新链产业链资金链人才链深度融合的内涵和机制，研究梳理我省推进“四链”融合发展的进展情况，调研分析我省“四链”融合的主要问题和瓶颈，对标借鉴国内外推进“四链”融合的经验做法，提出推动我省“四链”深度融合的对策建议。 | 2023-11-30
53 | 浙江省算网融合强基机制及路径研究 | 10 | 1、完成《浙江省数据中心十四五规划布局方案》、《浙江省数据中心节能降碳行动方案》中期评估，分析总体进展、偏离原因并形成调整建议； 2、组织开展浙江省先进算力需求及布局现状全面摸盘，总结梳理形成先进算力服务场景、提出未来先进算力建设规模、类型及实施路径； 3、组织开展浙江省长三角枢纽集群起步区建设现状，结合《规划布局方案》中期评估结果，梳理形成下阶段扩展区建设目标及方案； 4、结合《浙江省算网融合强基工程实施方案》，重点围绕算力调度和交易体系构建、算力安全防护体系建设等重点建设方向，完成外省及内部主体推进进展调研，形成更加落地的专题发展建议报告。 | 2023-11-30
54 | 省本级电子政务项目绩效评价研究 | 15 | 为认真贯彻落实省数字化改革工作部署，切实加强党对数字化改革的集中统一领导，健全数字化改革统筹推进机制，以“省本级电子政务项目综合管理”为总体目标，把握“电子政务项目审批管理、电子政务项目验收管理、电子政务项目后绩效评价”三个节点，研究绩效评价指标体系、绩效评价指标量化方法、以便于在省本级电子政务项目建设过程中把握方向，以及项目建成后进行验收和绩效评价，形成上下联动、齐抓共管、协调并进的工作格局。 1.电子政务项目方案标准化研究。对于电子政务项目方案，通过梳理总结历年项目方案，形成需求点描述，投资估算等方面的编制执行标准。 2.电子政务项目验收管理研究。对于全量省本级电子政务项目开展项目验收的工作机制研究，通过制定相关验收细则，形成标准化工作路径，提炼可复制的经验做法。 3.电子政务项目绩效评价体系研究。针对电子政务项目建设特点，重点，评价项目运行情况、用户使用情况、项目建设合规性等方面研究评价指标体系，形成省级电子政务项目评价指南，提高项目后期运行绩效。 | 2023-09-30
55 | 浙江省深化公共资源交易平台整合共享路径研究 | 15 | 立足公共资源交易自身属性，梳理比较当下公共资源交易平台整合共享的不同模式，总结分析当前我省深化公共资源交易平台整合共享面临的现实基础、制约因素等总体情况，以发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用为主要方法追求，寻求解决问题的新方向和新路径，研究提出新形势下公共资源交易平台整合共享的可行性思路和具体路径建议。 | 2023-10-30
56 | 浙江省优化营商环境的路径、载体、制度研究 | 50 | 项目将根据世界银行、国家营商环境评价通行做法原则，在浙江省现行营商环境评价工作体系的基础上，持续强化数字赋能升级“无感监测”，对浙江省数字营商环境开展案例研究、立法研究和评估工作，形成相关报告并提出对策建议。主要包括一是营商环境建设成效，特别是营商环境数字化改革成效、存在问题及瓶颈；二是优化营商环境立法的相关研究；三是“微改革”典型案例提炼；四是对推进营商环境建设，形成标志性成果、全国推广复制的对策建议。 | 2023-12-31
57 | 提升浙江全要素生产率对策举措研究 | 50 | 以劳动力、土地、资本、技术、数据、能源、资源、环境等七大要素为研究对象，分析当前全要素生产率评价的进展和不足，结合我省发展实践，探索建立一套体现多要素、广维度、可追溯、有特色的综合要素生产率指标体系。并对全省11个设区市、重点县市以及兄弟省份近年来的综合要素生产率指数进行试算和校验，提出我省提高全要素生产率的对措建议，为省委省政府作决策参考。 | 2023-11-30
58 | “八八战略”20周年浙江经济体制改革经验总结研究 | 35 | 梳理总结习近平同志在浙江工作期间关于经济体制改革的重要论述和决策部署，重点从要素市场化配置改革、行政审批制度改革、区域城乡体制机制创新、开放体制机制创新等浙江在全国具有代表性和影响力的具体领域出发，分析研究“八八战略”在浙江的实践历程、实践成效、重大突破，当前浙江经济体制改革存在的主要问题制约，提出推动浙江经济体制改革再深化、再出发的思路和举措。 | 2023-11-30
59 | 浙江民营企业发展壮大对策研究 | 15 | 以我省民营企业为研究样本，总结分析出民营企业发展的总体情况和当前新趋势新特征，客观分析它们在疫情后发展壮大的主要制约及背后深层次原因，借鉴国内外先行城市支持民营企业发展和成长的经验做法，提出若干促进民营企业发展的对策建议。 | 2023-11-30
60 | 投资项目在线审批数据分析和共享研究 | 50 | 投资项目在线审批数据分析和共享研究”的研究内容修改为“本课题主要研究投资项目在线审批平台项目数据的共享交换规则及投资项目在线审批监管平台与省政务数据归档交换平台交换有效衔接机制，进一步提升投资项目审批档案科学管理水平。同时，基于自然语言分析、机器学习等技术，将项目审批批文信息结构化，并通过学校、医院、典型产业等领域的关键指标研究项目属性提取，进行基础设施容量及产能现状等分析，进一步提升投资项目审批信息的应用水平。 | 2023-11-30
61 | 物资储备数字化管理与编码规范研究 | 15 | 对各部门现行编码进行研究，建立一套统一、切实可行的物资编码体系。编制物资储备数字化管理与数字化应用编码规范，重新定义物资操作码、商品条码相关术语，提出物资储备数字化管理的基本要求。加强物资编码在数字化管理中的应用，例如但不限于调拨入库、调拨出库、数据上报、保养、巡检等管理等应用场景。通过制定并应用物品编码标准，实现物资标准再统一、名称再规范，全面提升物资治理侧运行效率。 | 2023-10-31
62 | 浙江省新型城镇化“十四五”规划实施中期评估 | 15 | 课题拟围绕浙江省“十四五”时期推进新型城镇化发展的主要目标、关键任务、重点项目等中期实施情况和效果进行科学评估，具体包括：主要目标完成情况、主要任务落实情况、重大项目建设情况，规划实施存在问题及原因、内外部发展环境变化及影响、确保规划后续顺利实施的若干建议等。 | 2023-11-01
63 | 浙江省海洋经济发展“十四五”规划实施中期评估 | 15 | 基于海洋领域，从发现问题和完善实施的角度，总结经验、查找短板、分析原因、提出对策，明确规划实施后半程的重点任务和要求。主要包括“一套目标+重点任务+四个重大”。重点对“十四五”规划提出的主要指标完成情况进行评估分析；对“十四五”规划提出的重点领域任务进行评估，客观评价规划实施进展情况；对“十四五”规划提出的重大平台、重大项目、重大政策、重大改革的建设进展情况进行条目式、清单化评估。 | 2023-09-30
64 | 义甬舟开放大通道建设“十四五”规划实施中期评估 | 15 | 对2021年至2023年浙江省义甬舟开放大通道建设推进情况进行评估。重点围绕以下方面： （一）规划目标实现度评估。对义甬舟开放大通道建设“十四五”规划提出的总体目标完成情况和指标进行监测评价，包括指标完成的进度、能否完成五年目标的趋势判断和分析。 （二）规划任务进展情况评估。 （三）标志性工程实施评估。 （四）规划实施存在的主要问题与原因分析。 （五）进一步推进规划实施的对策建议。 | 2023-11-30
65 | 浙江省高质量推进“一带一路”建设“十四五”规划实施中期评估 | 15 | 对2021年至2023年浙江省高质量共建“一带一路”完成情况进行评估。重点围绕以下方面： （一）规划目标实现度评估。对“一带一路”建设“十四五”规划提出的总体目标完成情况和指标进行监测评价，包括指标完成的进度、能否完成五年目标的趋势判断和分析。 （二）规划任务进展情况评估。 （三）标志性工程实施评估。 （四）规划实施存在的主要问题与原因分析。 （五）进一步推进规划实施的对策建议。 | 2023-11-30
66 | 浙江省现代服务业发展“十四五”规划实施中期评估 | 15 | 一是充分总结浙江省服务业发展情况，分析成效、总结经验以及面临的新风险、新挑战。 二是立足浙江省发展实际，聚焦服务业面临新趋势和新挑战，有针对性地提出下一步发展思路、发展目标、重点任务等内容。 | 2023-11-30
67 | 浙江省消费升级“十四五”规划实施中期评估 | 10 | 消费升级“十四五”规划中期评估报告。对规划实施以来消费升级的主要目标、重点任务和“四个重大”等的进展情况进行科学评估，总结提炼好的经验做法，分析当前消费升级存在的主要问题和原因，研究提出下步建议。 | 2023-10-31
68 | 浙江省现代物流业发展“十四五”规划实施中期评估 | 10 | 系统评估浙江省现代物流业发展“十四五”规划实施情况，包括主要规划目标完成进度、重点项目及主要任务完成情况，总结提炼推进规划实施的经验做法，分析规划实施过程中存在的问题及原因，结合发展环境变化，提出改进规划实施的对策建议，确保我省建设成为物流成本最低、效率最高的省份之一。 | 2023-12-31
69 | 浙江省航空航天产业发展“十四五”规划实施中期评估 | 10 | 一是充分总结浙江省航空航天产业发展情况，包括技术攻关、企业培育、平台建设、项目推进等，分析成效、总结经验以及面临的新风险、新挑战。 二是立足浙江省发展实际，聚焦产业发展趋势和存在短板，有针对性地提出下一步产业的发展思路、发展路径、发展目标、重点任务等内容。 三是基于（一）（二）研究成果，全面总结成效、凝练亮点，系统性总结我省航空航天产业发展情况并形成报告文本打响浙江航空航天产业品牌。 | 2023-11-30
70 | 浙江省“十四五”规划纲要2022年度实施情况监测报告 | 15 | 对照《纲要》提出的主要目标指标、重点任务，对“十四五”规划2022年度实施情况进行监测评估。重点对《纲要》确定的35项主要指标进展情况进行评价分析，对14个方面重点任务实施情况进行评价分析，研判宏观形势变化及对规划实施可能产生的影响，研究提出推进《纲要》顺利实施的对策建议。 | 2023-06-30
71 | 浙江省循环经济发展“十四五”规划实施中期评估 | 10 | 循环经济十四五规划评估报告。对规划实施以来的主要目标、任务等进行全面评估，分析目前循环经济发展存在的主要问题等，提出有关建议。 | 2023-10-31
72 | 浙江省重大建设项目“十四五”规划实施中期评估 | 15 | 全面评估浙江省重大建设项目“十四五”规划实施以来，科技创新、现代产业、交通设施、生态环保、社会民生五大领域中245个重大建设项目推进情况，总结进展良好的经验，分析进展滞后的原因；根据评估情况，结合未来形势判断，对规划提出的2025年目标实现情况进行预测和展望，对完成有难度的目标，提出有针对性的举措；评估11个市重大建设项目完成情况，找出短板弱项，并提出相应举措。 | 2023-11-30
73 | 浙江省能源发展“十四五”规划实施中期评估 | 15 | 《浙江省能源发展十四五规划》（以下简称《规划》），是指导全省能源发展的纲领性文件，通过本课题研究，全面评估《规划》实施进展情况，适时调整规划目标和任务，完善相关政策和措施，推进《规划》顺利实施，为高质量发展建设共同富裕示范区，打造美丽中国先行示范区，争创社会主义现代化先行省提供坚实支撑。 | 2023-11-30
74 | 浙江省社会信用体系建设“十四五”规划实施中期评估 | 15 | 2021年5月14日，省政府办公厅印发《浙江省社会信用体系建设“十四五”规划》，按照时间截点，从任务完成和完善路径两个方面开展信用规划中期评估。任务完成部分，紧扣规划中心任务，对照信用“十四五”规划约束性和预期性指标，对任务完成情况进行梳理总结。完善路径部分，根据主要任务完成情况，总结信用工作存在不足，研究提出下步工作建议。 | 2023-12-31
75 | 新时期浙江新金融发展、主要作用和风险管控研究 | 15 | 我国及我省的金融风险现状、发展趋势，新常态下金融风险问题探析，加强金融监管、防化金融风险的思路和建议 | 2023-09-30
76 | “万亩千亿”平台产业创新共同体建设思路研究 | 15 | 1.分析当前平台在技术突破、成果转化、要素导入、人才培养等创新领域方面的发展现状，总结提炼已有成效和特色做法，发现问题不足。 2.形成“万亩千亿”平台产业创新共同体建设思路研究报告，明确产业创新共同体内涵、建设思路和对策建议。 3.以杭州未来网络产业平台为例，形成创新共同体建设思路和落地实施方案，同时积极对接重点研发项目，组织企业承接产业转化，谋划一批集全省行业管理服务平台、联合研发实验室、应用示范场景、产业转化基地、人才社区于一体的综合性产业项目， 4.聚焦国家重大需求和产业重点发展方向，从提升创新平台能级、加强顶级创新资源导入、构建中试熟化基地、提升企业产品转化能力等方面，探索打通“基础研究、人才培养、技术创新、中试熟化、产业转化”的创新—产业化的发展机制，构建企业主导、协同联动、本地转化的创新体系。 | 2023-09-30
77 | 浙江省新能源汽车产业四链融合研究 | 10 | 排摸全省新能源汽车产业链、创新链、资金链、人才链等发展情况，按照国家政策要求，遵循现代化产业体系发展规律，把握四链融合要求和特点，提出新能源汽车产业“四链”融合思路，并梳理形成具体对策和建议。 | 2023-09-30
78 | 面向现代化的我省都市区和中心城市能级提升方向和路径研究 | 35 | 1、研究梳理“中国式现代化”新型城市建设指向，部署开展上一轮大都市区建设实施评估，研究提出新一轮我省大都市区和中心城市综合竞争力和能级提升的发展方向和转型模式；2、从多中心多层级网络化发展导向，深化研究我省城市化主体空间形态和城镇体系布局，提出联动周边地区更大范围辐射带动山海两翼、推动省域一体化发展的路径举措与保障机制；3、发挥创新资源要素集聚优势，强化大都市和中心城市产业分工协作研究，提出提升要素产出效益，更高层次参与国际经济合作和竞争的路径举措；4、谋划落实新一轮大都市区和中心城市能级提升的重大平台、重大改革、重大举措、重大政策。为推动我省新一轮大都市区及中心城市高质量发展、增强资源要素承载能力，提升综合能级提供思路建议。 | 2023-08-30
79 | 浙江省县城承载能力提升体制机制研究 | 15 | 按照国家《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设意见》和我省《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的实施意见》要求，统筹研究我省县城承载能力提升目标体系、工作体系、政策体系和评价体系，提出具有浙江特色的定位目标；健全工作体系，制定项目清单、任务清单等；聚焦重难点问题，谋划县城承载能力提升系列政策；同步建立53个县（市）分类评价体系，为县城承载能力提升提供制度支撑，打造以县城为重要载体的城镇化建设示范省与我省奋力推进“两个先行”县域样本。 | 2023-07-31
80 | “两个先行”背景下山海协作“飞地”政策迭代和机制创新研究 | 35 | 1.围绕忠实践行“八八战略”，完善“山海协作+飞地经济”模式，打造具有全国影响的山海协作重大平台，研究分析“两个先行”背景下，推进“飞地”建设的形势要求和重大意义。 2.全面梳理“飞地经济”概念内涵与三类山海协作“飞地”发展历程，总结发展成效，剖析存在问题，提炼其他共建园区或“飞地”建设的典型案例与经验教训。 3.深入分析山区26县产业基础与县域发展空间，结合问卷调查等形式，从资源禀赋、空间跨度、效益提升等不同角度，分类分析“飞地”设立需求及发挥作用，研究推进“飞地”建设的内生动力，精准把握地方诉求。 4.按照不同地区对“飞地”建设的差异化需求，紧扣 “飞地”建设中的关键环节，提出优化顶层设计、推动政策迭代、分层分类完善机制政策的对策建议。 | 2023-09-30
81 | 省级新区和高能级战略平台新一轮建设思路研究 | 35 | 分析比较研究浙江省省级新区和高能级战略平台空间开发现状、基本特征及发展短板；坚持过程、目标和过程导向，以区块有机更新为抓手，强化链接思维、流量思维与融合思维，做活空间网络、聚合产业群落、完善配套服务，构建高效紧凑、“三生”互动、面向未来的时空人关系，为省级新区和高能级战略平台的空间优化提供发展路径和对策建议。 | 2023-12-31
82 | 浙江省大湾区新一轮建设思路研究 | 15 | 1.建设成效总结：围绕第一轮大湾区建设行动计划要求，总结分析大湾区建设取得的进展和存在问题； 2.新发展阶段的形势判断：结系统分析我省大湾区建设在新发展阶段面临的背景形势和发展要求，提出未来五年推动大湾区高质量发展的总体思路和建设目标； 3.未来五年的任务举措：遵循“重塑发展格局——提升空间功能——拓展实施路径”的发展思路，立足大湾区“一湾引领”战略作用，明确未来五年大湾区建设的重点任务。 | 2023-12-31
83 | 浙江省海洋特色产业重点功能区块建设研究 | 15 | 研究海洋特色产业重点功能区块的发展方向和建设重点，发挥海洋特色产业重点功能区块作为高能级海洋产业平台的引领带动作用，将海洋特色产业重点功能区块建设成为承载全省海洋经济发展的重大战略平台和重要增长极，推动我省海洋产业优化布局，形成一批具有国际竞争力的海洋产业集群，有力支撑海洋强省建设。 | 2023-07-31
84 | 中央预算内项目有效监管制度研究 | 10 | 一是摸清现状：通过案头研究、实地调研等方式，对目前各省市有关中央预算内项目的监管政策和具体做法等进行梳理。二是提出建议：一方面，对国内外在政府投资等方面的监管经验，从可行性、有效性、持续性等角度进行系统分析，依据我省具体情况进行借鉴；另一方面，依托国家重大建设项目库和我省数字化先进经验，对中央预算内项目开展全流程的数字化监管方法研究。三是远景规划：对未来五到十年我省中央预算内投资项目监管提出可行的目标。 | 2023-10-31
85 | 浙江省与对口地区消费帮扶提能升级研究 | 35 | 1.我省消费帮扶工作开展情况、政策梳理 2.消费帮扶理论梳理 3.消费帮扶赋能对口工作分析 4.分析消费帮扶提能升级的难点、堵点 5.消费帮扶相关经验借鉴 6.提出消费帮扶工作提能升级的建议路径（协作机制、通道建设、资源协调等） | 2023-10-31
86 | 浙江-吉林重点产业战略合作研究 | 35 | 1.浙吉双方重点产业现状分析； 2.浙吉重点产 业合作基础； 3.产业合作相关理论梳理与模式分析； 4.区域产业合作经验借鉴分析； 5.浙吉重点产业合作方向、模式和路径分析； 6.结论与建议。 | 2023-11-30
87 | 以双向双循环推进我省开放提升目标思路和路径举措研究 | 35 | （一）推进开放提升的顶层设计，着眼点和目标定位。一是通过对外开放保持高质量发展态势，二是持续提升高端要素集聚和协同联动能力。三是构建面向全国、融入全球的现代化开放经济体系。 （二）开放提升的目标定位，培育世界一流企业，打造国内大循环的战略节点，国内国际双循环的战略枢纽。 （三）科学构筑开放提升的“四梁八柱”，分析其发展的内在逻辑。 （四）提出开放提升战略的路径和重点抓手。围绕打造一流企业、提升开放平台能级、产业链供应链、大宗商品配置、现代物流体系等领域提出重点任务，做大做强“地瓜经济”，推动我省开放由“流动型”向“制度型”提升，打造以双向双循环为核心强力推进开放提升的浙江样板。 （五）重大改革和政策。提出需要争取国家层面支持的改革突破和政策诉求。 | 2023-11-30
88 | 探索构建浙江服务业生态圈推进“百千万”工程的对策研究 | 35 | 贯彻落实党的二十大报告“构建优质高效服务业新体系”部署，以强化服务功能为导向，打造“集聚-辐射”效应为重点，吸收借鉴制造业“链长制”思路，结合服务业“形散”而“神聚”特点，研究服务业生态圈的概念内涵和建立机制，推动“政府—协会—企业”多方协作，鼓励通过战略联盟、资本合作、功能联合、平台对接、资源共享等方式共建若干服务业生态圈，统筹招商引资、招才引智、招大引强，推动“百千万”工程早日落地见效。 | 2023-12-29
89 | 构建现代物流“数字枢纽”基础设施体系研究 | 15 | 系统梳理全省现代物流业“通道+枢纽+网络”体系建设情况以及当前存在的问题，研究浙江“两个先行”对现代物流业高质量发展的新形势新要求，将全省物流枢纽数字改革作为深入推动物流降本增效和高质量发展的重要突破口，开展两方面的研究，一是推动数字赋能枢纽，助力全省枢纽互联互通，打造孪生“数字枢纽”新型基础设施。二是研究建立全省物流枢纽运营统计体系和常态化的建设运营监测机制，加强枢纽日常物流活动和建设运行状况的监测分析，及时发现并推动全省物流枢纽建设运营过程中面临的突出问题。 | 2023-12-31
90 | 浙江省生物经济高质量发展研究 | 35 | 1.通过实地调研、座谈等形式，系统掌握上一轮生物经济发展行动计划实施情况，梳理我省生物经济在企业、平台、人才、技术等方面的现状基础。2.通过文献调研、专家咨询等形式，总结国内外先进地区发展生物经济的模式与方法，研判我省生物经济发展方向与路径。3.编制《浙江省生物经济发展行动计划（2023-2025年）》。立足发展现状，借鉴先进经验，确立发展目标，有针对性地提出我省生物经济发展总体要求、重点领域、主要任务、保障措施等。 | 2023-09-30
91 | 推进我省全链条现代化招投标监管优化营商环境研究 | 10 | 贯彻落实党中央、国务院决策部署，建立我省全链条现代化招投标监管体系，更大激发各类市场主体活力，持续优化营商环境。 立足我省省情，借鉴全链条监管、全过程监管、全方位监管的现代化治理成功经验，创新和完善招投标监管，推进全链条招投标监管现代化，开展公共工程招投标全链条监管探索创新，进一步完善招投标监管政策措施，进一步完善现代化、全链条招投标监管机制，进一步加强围标串标、评标不公等突出问题整治，为我省创新招投标现代化治理提供理论依据和实践指导。 | 2023-11-30
92 | 省域现代化先行省建设：国际先进经验、浙江先行实践、面临主要挑战及对策措施研究 | 35 | 深刻领会正确理解推进中国式现代化的历史使命、方法路径，总结发达国家现代化的一般规律，分析中国式现代化的特征，在总结浙江现代化先行的实践特点和主要成就的基础上，分析面临的机遇挑战，系统、前瞻提出战略路径和对策措施，在奋进中国式现代化新征程上谱写浙江新篇章。 | 2023-11-30
93 | 浙江省经济安全重点领域、主要特征和对策措施研究 | 35 | 立足我省经济发展阶段和发展特征，研究总体国家安全观战略下的省域经济安全内涵和重点领域，全面分析新时期我省经济安全的主要特征和风险研判，研究提出我省筑牢经济安全屏障的总体思路、战略路径和政策建议。 | 2023-11-01
94 | 新时期浙江发展规划体系研究 | 15 | 结合新时期发展规划体系化、法治化和数字化改革要求，立足增强发展战略目标管理能力和战术组织实施能力，分析当前我省发展规划体系存在的主要成效和问题，研究提出强化发展规划统领作用的路径举措。 | 2023-11-01
95 | 民营资本投资建设铁路的浙江实践与创新研究 | 15 | 一是民营资本投资建设铁路的改革实践创新研究。以杭绍台、杭温铁路为例，总结PPP模式设计在审批制度、投融资机制、回报机制、经营管理体制等“四大领域”的创新经验，提炼实施机构在遴选优质民营资本时的典型做法，深入研究民营资本在铁路建设管理、品牌宣传、运营客流组织、多元开发、党建引领等方面创新做法。 二是民营资本投资建设铁路主要顾虑研究。通过调研、走访、座谈等形式收集民营企业家对投资建设铁路项目的意见建议，重点研究当前民营资本进入铁路领域碰到的融资难、话语权弱、收益权不稳定等共性问题，分析内在原因。 三是民营资本投资建设铁路支持政策研究。结合我省铁路建设特点，从支持民营资本投资建设铁路项目出发，重点围绕创新金融服务、加强政府资金引导、降低准入门槛、实施土地综合开发等方面，建立和完善我省民营资本投资建设铁路的政策支持体系。 | 2023-12-31
96 | 浙江省“标准地”改革成效评估与持续深化的思路和对策研究 | 10 | 深度评估我省“标准地”改革的具体成效，全面摸排完成竣工验收和达产复核的项目履约情况，统计分析亩均强度、亩均税收、单位排放、单位能耗、容积率、R&D等指标的实现情况。开展企业调研，了解企业对“标准地”制度的知晓度、满意度。深度剖析我省“标准地”改革的效果和问题，研究提出下步对策建议。 | 2023-10-31
97 | 基础设施公募REITs推动盘活存量资产发展思路及路径研究 | 35 | 围绕高质量推动浙江省基础设施公募REITs发展，助力盘活存量资产发展思路及路径研究，开展“1+2”研究体系。“1”：开展基础设施公募REITs推动盘活存量资产发展思路及路径研究。“2”：一是编制《浙江省加快推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发展的指导意见》；二是开展浙江省公募REITs管理平台框架体系研究。 | 2023-08-31
98 | 我省重大产业项目全流程管理若干问题研究 | 15 | 本课题拟围绕省重大产业项目申报及管理全流程中存在的若干关键问题，研究提出具体的思路和对策建议，既要发挥省重大产业项目用地保障导向杠杆作用，又要确保用地指标精准保障关键性项目。主要包括以下3个方面：一是从优化我省营商环境和扩大有效投资角度，优化从申报到竣工的全生命周期管理，包括项目申报次数、前期手续、项目类型、标准设置，项目入库后开工、投资进度监测，项目竣工验收等；二是优化项目土地指标奖励管理，包括土地指标奖励时间、用地绩效评价机制、退库项目土地退回机制、退回土地再分配等；三是优化入库项目高效监管，如完善重大项目系统，线上监测和线下督查协同，提高数据监测的准确性，用好通报奖惩方式等。 | 2023-11-30
99 | 浙江省信用标准化高质量发展研究 | 10 | 按照党中央国务院和省委省政府有关信用建设部署要求，服务我省营商环境优化提升“一号改革工程”和信用“531X”工程建设，立足原有工作基础，进一步完善我省信用标准体系。通过收集整理、研究分析和实地调研等方式，主要参考国家文件和国内其他省市在信用标准化建设中已经取得的成果，修订形成浙江省信用标准化总体框架。同时，研制一项信用相关的省级团体标准。 | 2023-12-31
100 | 新时期浙江省与央企合作重点领域研究 | 15 | 总结近年来我省与央企合作在推进浙江经济社会发展中的积极作用和成功模式，深入分析新时期各类央企赋能浙江“两个先行”“四个重大（重大平台、重大项目、重大政策、重大改革）”“十项重大工程”“8+4”政策体系的重点领域，提出激发央企与我省合作积极性、扩大我省与央企合作成果的思路举措和模式选择，谋划生成一批投资规模大、综合效应好、可操作管长远的央企合作标志性工程，为今后乃至“十五五”时期推进我省与央企战略合作提供决策依据。 | 2023-12-31
101 | 浙江特色现代化产业体系建设思路研究 | 15 | 1.现代化产业体系内涵研究。梳理现代化产业体系涵盖领域，理清各领域之间的联动关系，明确各领域发展的重点方向和有关要求。 2.分析全球产业结构和布局对浙江的影响。分析全球产业结构和布局的趋势特征，以及对我省产业发展带来的影响。 3.我省产业体系现状研究。总结我省产业体系建设进展，对标先进地区产业结构体系，分析我省已取得的成效、存在不足和面临挑战。 4.从推动制造业转型升级、发展战略性新兴产业、培育未来产业、推动现代服务业与先进制造业、现代农业融合发展等方面，以推动共同富裕，打造“重要窗口”为目标，充分发挥我省产业优势，谋划构建现代化产业体系思路，主要包括分析产业结构、建设路径、规划产业布局、明确项目支撑、制定具体行动、谋划政策举措等方面内容。 | 2023-09-30
102 | 建立健全推进我省创新改革开放的组织体系、工作体系、政策体系、评价体系研究 | 35 | 从创新深化、改革攻坚、开放提升三个方面，坚持对标对表，深入分析国内外先进经验及对浙江的启示，结合浙江发展实际，提出我省一体化推进“三个一号工程”的实践路径，完善形成目标体系、工作体系、政策体系和评价体系，强力推进创新深化改革攻坚开放提升。 | 2023-11-30